## Backlog_do_Projeto
Backlog do Projeto

UC #	Item de Backlog	Descrição Detalhada	Tipo	Tema / (Processo Principal)	VN / (Valor de Negócio)	Estimativa (SPs)	Status do item de backlog
	Refatorar GPA-Pesquisa	Organizar o que já existe implementado no GPA-MAE com base na estrutura do GPA-Pesquisa		GPA			concluído
UC 01	CRUD Seleção de Bolsa/Cadastrar	Cadastrar uma nova seleção de bolsa.	req funcional	GPA			concluído
UC 01	CRUD Seleção de Bolsa/Editar	Alterar informações de uma seleção de bolsa já cadastrada.	req funcional	GPA			concluído
UC 01	CRUD Seleção de Bolsa/Excluir	Remover uma seleção de bolsa cadastrada	req funcional	GPA			planejado
UC 01	CRUD Seleção de Bolsa/Visualizar	Visualizar as informações de seleções de bolsa cadastradas.	req funcional	GPA			planejado
UC 02	Inserir membro da banca	Vincular um servidor a uma banca avaliadora de uma seleção de bolsa.	req funcional	GPA			planejado
UC 06	Fazer upload de anexo	Coordenador de assuntos estudantis faz upload do edital referente a uma seleção de bolsa	req funcional	GPA			criado
UC 08	Abrir Seleção de Bolsa	Iniciar seleção de bolsistas, possibilitando que os alunos possam se inscrever.	req funcional	GPA			concluído
UC 03	Submeter inscrição para seleção de auxilio moradia	Realizar inscrição para seleção de bolsa de auxilio moradia.	req funcional	GPA			criado
UC 07	Adicionar membro da família/Questionário Auxilio Moradia	Adicionar membro da família às informações socioeconômicas do questionário de inscrição para seleção de auxílio moradia.	req funcional	GPA			planejado
UC 07	Adicionar membro da família/Questionário Iniciação acadêmica	Adicionar membro da família às informações socioeconômicas do questionário de inscrição para seleção de iniciação acadêmica.	req funcional	GPA			planejado
UC 04	Submeter inscrição para seleção de iniciação acadêmica	Realizar inscrição para seleção de bolsa de iniciação acadêmica.	req funcional	GPA			criado
UC 12	Visualizar seleções de bolsa em aberto/Perfil público	Listas as seleções de bolsa que estão com inscrições abertas para qualquer usuário que acessar essa funcionalidade sem a necessidade de realizar login.	req funcional	GPA			criado
UC 13	Detalhar Seleção de Bolsa	Mostrar os detalhes da seleção de bolsa para o usuário(prazo de inscrições, comentários do coordenador de assuntos estudantis etc).	req funcional	GPA			planejado
	Preencher relatório de visita domiciliar	Um relatório de visita domiciliar deve ser preenchido. Este faz parte das informações necessárias para o processo de seleção de auxílio moradia	req funcional	GPA			criado
	Preencher relatório de entrevista	Um relatório sobre a entrevista deve ser preenchido. Este faz parte das informações necessárias para o processo de seleção de auxílio moradia e iniciação acadêmica.	req funcional	GPA			criado
UC 10	Visualizar Bancas/Membro da banca avaliadora	Visualizar as bancas das quais vai fazer parte.	req funcional	GPA			planejado
UC 11	Visualizar inscritos/Membro da banca avaliadora	Visualizar as inscrições submetidas pelos alunos para determinada seleção de bolsa.	req funcional	GPA			planejado
	Emitir parecer/Membro da banca avaliadora	Emitir resultado da avaliação para o coordenador.	req funcional	GPA			planejado
	Visualizar pareceres/Coordenador	Visualizar os pareceres emitidos pelos membros da banca avaliadora.	req funcional	GPA			planejado
	Avaliar pareceres/Coordenador	Avaliar os resultados emitidos por cada membro da banca avaliadora.	req funcional	GPA			planejado
	Emitir parecer final/Coordenador	Avaliar os pareceres dos membros da banca e emitir um parecer final com o resultado da seleção.	req funcional	GPA			planejado
UC05	CRUD Aluno/Cadastrar	Cadastrar novo aluno no sistema	req funcional	GPA			concluído
UC05	CRUD Aluno/Editar	Alterar informações de um aluno cadastrado no sistema.	req funcional	GPA			concluído
UC05	CRUD Aluno/Visualizar	Visualizar dados de alunos cadastrados	req funcional	GPA			concluído
UC05	CRUD Aluno/Excluir	Remover um aluno cadastrado.	req funcional	GPA			concluído
	Gerar relatórios	Coordenador de assuntos estudantis gera relatórios sobre editais cadastrados	req funcional	GPA			planejado
UC 09	CRUD Servidor/Cadastrar	Cadastrar novo servidor no sistema	req funcional	GPA			concluído
UC 09	CRUD Servidor/Editar	Alterar informações de um servidor cadastrado no sistema.	req funcional	GPA			criado
UC 09	CRUD Servidor/Visualizar	Visualizar dados de servidores cadastrados	req funcional	GPA			concluído
UC 09	CRUD Servidor/Excluir	Remover um servidor cadastrado.	req funcional	GPA			concluído
	Vincular aluno	Vincular um aluno a uma bolsa caso ele for selecionado, tornando-o bolsista.	req funcional	GPA			criado
	Vincular professor orientador	Vincular um professor orientador a uma bolsa	req funcional	GPA			criado
	Visualizar o histórico de tramitação de um aluno.	Comissão visualiza o histórico de / submissão de um aluno aos editais / Anteriores.	req funcional	GPA			criado
	Emitir relatório de divulgação do resultado oficial	O sistema emite um relatório com as / informações referentes ao resultado / oficial da submissão de um edital.	req funcional	GPA			criado
	Membros da comissão compartilham informações entre si / sobre o andamento da avaliação de um edital	Membros da comissão compartilham / informações como dados da / entrevista, questionário, para a / avaliação de um edital lançado.	req funcional	GPA			criado
	Coordenador visualiza relatórios de atividades do bolsista.	Coordenador visualiza os relatórios / das atividades realizadas pelos / bolsistas durante o período da bolsa.	req funcional	GPA			criado
	Coordenador visualiza relatórios do uso do RU pelo bolsista.	Coordenador visualiza os relatórios / da utilização do RU pelos bolsistas / durante o período da bolsa.	req funcional	GPA			criado
	Alunos e servidores cadastram dados no sistema.	Alunos e servidores cadastram dados / no sistema para que esses dados / possam ser reutilizados em outras / funcionalidades do sistema.	req funcional	GPA			criado
	Mesclar dados dos usuários com os cadastrados no SIGAA	Os dados dos usuários do sistema / devem ser mesclados com os dados / utilizados no sistema oficial da / universidade, o SIGAA	infra-estrutura	GPA			criado
	Comissão cadastra relatórios para entrevista	Comissão de avaliação cadastra um / relatório para entrevista para que / esse possa ser seguido durantes / todas as fases do processo de / avaliação.	req funcional	GPA			criado
	Criação de um ranking entre os alunos.	O sistema realiza um filtro com as / informações sobre as submissões / dos alunos para a criação de um / ranking.	req funcional	GPA			criado
	Aluno recebe feedback sobre seus cadastros no sistema.	Alunos recebe um feedback sobre / seus cadastros e submissões que / foram realizadas no sistema	req funcional	GPA			criado
	Comissão de avaliação visualiza os dados de avaliação / cadastrados no sistema.	A comissão poderá visualizar os / dados cadastrados no sistema / referente a avaliação sobre um edital, / podendo compartilhar informações / como questionário, relatório de / Entrevista e parecer.	req funcional	GPA			criado
	Comissão poderá confrontar os dados da avaliação.	Os membros da comissão podem / confrontar os dados coletados até o / momento para avaliação, a fim de / conseguir obter informações / necessárias para sua avaliação.	req funcional	GPA			criado
	Sistema notifica sobre o andamento do edital.	O sistema deverá notificar os / envolvidos sobre o andamento do / edital lançado.	req funcional	GPA			criado
	Armazenamento de histórico de ações no sistema	Armazenar o histórico das ações / realizadas no sistema, frizando os / autores, as ações e datas.	req funcional	GPA			criado
	Permissão de visualização dos usuários	O sistema não pode permitir que um / usuário visualize um conteúdo não / acessível ao seu papel, exemplo, / um aluno não poderá visualizar os / dados de outros alunos.	req funcional	GPA			criado
	Utilização de um protocolo de segurança	O sistema deve utilizar um protocolo / seguro como HTTPS com um / certifica válido.	req não funcional	GPA			criado
	Impedimento de acessos não autorizados	O sistema deve impedir acesso não / autorizados a quaisquer recursos que / não possuam permissão de acesso, / como por exemplo / mudança na URL.	req não funcional	GPA			criado
	Realizar Backup em mídia diferente	O sistema deve possuir um backup / em uma mídia diferente e esse / backup deve ser sempre revisado	req não funcional	GPA			criado
	Mecanismo para recuperação e alteração de senha	O sistema deve possuir um / mecanismo para que os usuários / consigam recuperar e alterar a / senha.	req funcional	GPA			criado
	Utilização de uma página pública	O sistema deve possuir uma página / pública em que o usuário não / necessite está autenticado no / Sistema para visualizar o conteúdo dessa página, como seleções abertas, / Editais.	req ambiental	GPA			criado
	Aluno visualiza informações apenas sobre as seleções a / quais estão inscritos.	Os alunos só tem permissão para / visualizarem informações sobre o / andamento e o status de um projeto / na qual esteja participando.	req não funcional	GPA			criado
	Alunos visualizam informações mais detalhadas sobre a sua / avaliação.	Alunos visualizam informações mais / detalhadas sobre sua avaliação, não / tendo acesso a avaliação de outros / inscritos, visualizando também o / ranking final.	req funcional	GPA			criado
	O sistema garante que cada tipo de usuário terá acesso / apenas a suas permissões.	Cada usuário terá um tipo de / permissão que só deve ser acessada / por este tipo de usuário.	req não funcional	GPA			criado
	Identificar tipos de acesso	O sistema deve possuir tipos de / acesso diferentes para os membros / da comissão e o coordenador de / assuntos estudantis, / onde o coordenador faz parte da / comissão mais possui uma / permissão superior. Exemplo, / coordenador visualiza avaliação / dos outros membros.	req não funcional	GPA			criado
	Alteração de dados dos alunos em uma inscrição	Os alunos só poderão alterar os / dados de uma inscrição enquanto o / período de inscrição esteja aberto, e / Essa alteração deve ficar armazenada para que possa ser visualizada pelos membros da comissão.	req não funcional	GPA			criado
	O sistema não deve permitir a criação de senhas fracas.	O sistema não deve permitir a criação / de senhas fracas, informando / também a força da senha criada, não / Permitindo que nenhum outro usuário consiga acesso a senha de outro usuário, e a senha gerada não deve ser / armazenada em banco de dados, apenas em seu hash.	req não funcional	GPA			criado
	Buscar relatórios	O usuário poderá buscar relatórios, e / essas buscas devem ser mais / interativas e menos estáticas	req funcional	GPA			planejado
	Relatório de bolsas/seleção	A comissão poderá visualizar um / relatório com as informações / referente a uma bolsa e ao resultado / da seleção da mesma.	req funcional	GPA			planejado
	Relatórios de comparação entre alunos	A comissão poderá visualizar um / relatório com comparações entre / informações dos alunos, como o / ranking e outros, para auxiliar em / uma seleção.	req funcional	GPA			planejado
	Relatório de frequência mensal da bolsa	O sistema deve auxiliar com um / relatório o processo de controle de / Frequência mensal da bolsa.	req funcional	GPA			planejado
	Relatório de participação na bolsa.	Um participante de uma bolsa poderá / emitir um relatório sobre a sua / participação na bolsa, informando a / carga horária e outros.	req funcional	GPA			planejado

## Backlog_da_Sprint
Plano de Entregas e Marcos do Projeto
Marcos e Entregas do Projeto

ID Marco	Descrição do Marco	Escopo	Data Estimada	Data Realizada	Comentários

M1	Entrega 1	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M2	Entrega 2	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M3	Entrega 3	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M4	Entrega 4	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M5	Entrega 5	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M6	Entrega 6	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M7	Entrega 7	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M8	Entrega 8	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >

## Impedimentos
	Impedimentos

ID	Descrição do Impedimento / Dependência	Status	Tipo	Descrição do Impacto	Prioridade	Ações Corretivas	Responsáveis	Data de abertura	Data alvo	Data de fechamento	Acompanhamento

IMP01
IMP02
IMP03
IMP04
IMP05
IMP06
IMP07
IMP08
IMP09
IMP10
IMP11
IMP12
IMP13
IMP14
IMP15

	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508
	Erro:508