## Backlog_do_Projeto
Backlog do Projeto

UC #	Item de Backlog	Descrição Detalhada	Tipo	Tema / (Processo Principal)	VN / (Valor de Negócio)	Estimativa (SPs)	Status do item de backlog
	Refatorar GPA-Pesquisa	Organizar o que já existe implementado no GPA-MAE com base na estrutura do GPA-Pesquisa		GPA			planejado
UC01	CRUD Seleção de Bolsa/Cadastrar	Cadastrar uma nova seleção de bolsa.	req funcional	GPA			planejado
UC01	CRUD Seleção de Bolsa/Editar	Alterar informações de uma seleção de bolsa já cadastrada.	req funcional	GPA			planejado
UC 01	CRUD Seleção de Bolsa/Excluir	Remover uma seleção de bolsa cadastrada	req funcional	GPA			planejado
UC01	CRUD Seleção de Bolsa/Visualizar	Visualizar as informações de seleções de bolsa cadastradas.	req funcional	GPA			planejado
UC02	Inserir membro da banca	Vincular um servidor a uma banca avaliadora de uma seleção de bolsa.	req funcional	GPA			criado
UC06	Fazer upload de anexo	Coordenador de assuntos estudantis faz upload do edital referente a uma seleção de bolsa	req funcional	GPA			criado
	Abrir Seleção de Bolsa	Iniciar seleção de bolsistas, possibilitando que os alunos possam se inscrever.	req funcional	GPA			criado
UC03	Submeter inscrição para seleção de auxilio moradia	Realizar inscrição para seleção de bolsa de auxilio moradia.	req funcional	GPA			planejado
	Adicionar membro da família/Questionário Auxilio Moradia	Adicionar membro da família às informações socioeconômicas do questionário de inscrição para seleção de auxílio moradia.	req funcional	GPA			criado
	Adicionar membro da família/Questionário Iniciação acadêmica	Adicionar membro da família às informações socioeconômicas do questionário de inscrição para seleção de iniciação acadêmica.	req funcional	GPA			criado
UC04	Submeter inscrição para seleção de iniciação acadêmica	Realizar inscrição para seleção de bolsa de iniciação acadêmica.	req funcional	GPA			criado
	Preencher relatório de visita domiciliar	Um relatório de visita domiciliar deve ser preenchido. Este faz parte das informações necessárias para o processo de seleção de auxílio moradia	req funcional	GPA			criado
	Visualizar Bancas/Membro da banca avaliadora	Visualizar as bancas das quais vai fazer parte.	req funcional	GPA			criado
	Visualizar inscrições de seleção/Membro da banca avaliadora	Visualizar as inscrições submetidas pelos alunos para determinada seleção de bolsa.	req funcional	GPA			criado
	Avaliar inscrições para seleção/Membro da banca avaliadora	Avaliar as inscrições dos alunos para uma determinada seleção de bolsa.
	Emitir parecer/Membro da banca avaliadora	Emitir resultado da avaliação para o coordenador.	req funcional	GPA			criado
	Visualizar pareceres/Coordenador	Visualizar os pareceres emitidos pelos membros da banca avaliadora.	req funcional	GPA			criado
	Avaliar pareceres/Coordenador	Avaliar os resultados emitidos por cada membro da banca avaliadora.	req funcional	GPA			criado
	Emitir parecer final/Coordenador	Avaliar os pareceres dos membros da banca e emitir um parecer final com o resultado da seleção.	req funcional	GPA			criado
UC05	CRUD Aluno/Cadastrar	Cadastrar novo aluno no sistema	req funcional	GPA			criado
UC05	CRUD Aluno/Editar	Alterar informações de um aluno cadastrado no sistema.	req funcional	GPA			criado
UC05	CRUD Aluno/Visualizar	Visualizar dados de alunos cadastrados	req funcional	GPA			criado
UC05	CRUD Aluno/Excluir	Remover um aluno cadastrado.	req funcional	GPA			criado
	Gerar relatórios	Coordenador de assuntos estudantis gera relatórios sobre editais cadastrados	req funcional	GPA			criado
	CRUD Servidor/Cadastrar	Cadastrar novo servidor no sistema	req funcional	GPA			criado
	CRUD Servidor/Editar	Alterar informações de um servidor cadastrado no sistema.	req funcional	GPA			criado
	CRUD Servidor/Visualizar	Visualizar dados de servidores cadastrados	req funcional	GPA			criado
	CRUD Servidor/Excluir	Remover um servidor cadastrado.	req funcional	GPA			criado
	Vincular aluno	Vincular um aluno a uma bolsa caso ele for selecionado, tornando-o bolsista.	req funcional	GPA			criado
	Vincular professor orientador	Vincular um professor orientador a uma bolsa	req funcional	GPA			criado
	Avaliar aluno bolsista	Professor orientador avalia aluno em suas atividades referentes a bolsa	req funcional	GPA			criado

## Backlog_da_Sprint
Plano de Entregas e Marcos do Projeto
Marcos e Entregas do Projeto

ID Marco	Descrição do Marco	Escopo	Data Estimada	Data Realizada	Comentários

M1	Entrega 1	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M2	Entrega 2	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M3	Entrega 3	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M4	Entrega 4	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M5	Entrega 5	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M6	Entrega 6	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M7	Entrega 7	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >
M8	Entrega 8	<descrição do escopo da entrega - considerando os itens de backlog que serão implementados nas sprints, conforme planejamento>	dd/mm/aa / < data estimada para a entrega de acordo com o planejamento das sprints>	dd/mm/aa / <data realizada da entrega>	<observações gerais a cerca do planejamento dos marcos e entregas do projeto >

## Impedimentos
	Impedimentos

ID	Descrição do Impedimento / Dependência	Status	Tipo	Descrição do Impacto	Prioridade	Ações Corretivas	Responsáveis	Data de abertura	Data alvo	Data de fechamento	Acompanhamento

IMP01
IMP02
IMP03
IMP04
IMP05
IMP06
IMP07
IMP08
IMP09
IMP10
IMP11
IMP12
IMP13
IMP14
IMP15